## Hoja1
Modulo | Tiempo Dias | fehca inicio | Fecha fin
usuarios | 21 | 2014-03-19 | 2014-04-09
Reportes | 36 | 2014-04-09 | 2014-05-15
Trabajo | 20 | 2014-05-15 | 2014-06-04
| 7 | 2014-06-04 | 2014-06-11
84
2.8
Cronograma de Desarrollo
| MODULOS | Tiempo de Ejecucion
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
|  | 2014-03-19 | 2014-04-09 | 2014-05-15 | 2014-06-04
83455
Formulas:
fehca inicio = [Fecha fin, row above]

## CRONO L&L Finaciero
CRONOGRAMA DE EJECUCION
-FISICA Y FINANCIERA-
| EMPRESA: | QUETGO´S PRO
| Proyecto: | ESTABLECIMIENTO DE SITIO WEB (INFORMATIVO)
EJECUCION= 3 MESES (90 DIAS)
No. | Renglón |  | Cantidad | Unidad | Precio U. | INVERSION | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | %
[7 empty] | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fase 1 |  | 20 | Hrs | 25 | 500 | [13 empty] | 5.8%
2 | Fase 2 |  | 40 | Hrs | 25 | 1000 | [13 empty] | 11.59%
3 | Fase 3 |  | 75 | Hrs | 40 | 3000 | [13 empty] | 34.78%
4 | Fase 4 |  | 100 | Hrs | 40 | 4000 | [13 empty] | 46.38%
5 | Fase 5 |  | 5 | Hrs | 25 | 125 | [13 empty] | 1.45%
TOTAL | [5 empty] | 8625 | [13 empty] | 100%

## CRONO L&L
CRONOGRAMA DE EJECUCION
-FISICA Y FINANCIERA-
| Oferente: | L &L INGENIEROS CIVILES
| Proyecto: | Mejoramiento Camino rural Ingreso Cementerio Nuevo, almolonga, Quetzaltenango
EJECUCION= 5.50 MESES (171 DIAS)
No. | Renglón |  | Cantidad | Unidad | Precio U. | INVERSION | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | %
[7 empty] | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fase 1 () |  | 30 | Hrs | 25 | 750 | [13 empty] | 13.84%
2 | Fase 2 |  | 30 | Hrs | 25 | 750 | [13 empty] | 13.84%
3 | Fase 3 |  | 18 | Hrs | 40 | 720 | [13 empty] | 13.28%
4 | Fase 4 |  | 40 | Hrs | 40 | 1600 | [13 empty] | 29.52%
5 | Fase 5 |  | 40 | Hrs | 40 | 1600 | [13 empty] | 29.52%
TOTAL | [5 empty] | 5420 | [13 empty] | 100%